**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ГОРОД ВЫТЕГРА»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 18.07.2024 г. № 268

г. Вытегра

Об утверждении муниципальной программы

«Защита населения и территории от

чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности на территории

муниципального образования «Город Вытегра»

Вытегорского муниципального района

Вологодской области на 2024-2030 г.г.»

В соответствии с Порядком разработки реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Вытегра», утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Город Вытегра» от 04.08.2020 г. № 301 (с последующими изменениями), Федеральными законами от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», на основании Устава муниципального образования «Город Вытегра», постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасностина территории муниципального образования «Город Вытегра» Вытегорского муниципального района Вологодской области на 2024-2030 г.г.» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

3. Постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте муниципального образования «Город Вытегра» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы администрации муниципального образования «Город Вытегра» (С.В.Кирикова).

Глава администрации

муниципального образования «Город Вытегра» А.А.Хромов

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального образования

«Город Вытегра»

от 18.07.2024 № 268

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Администрации МО «Город Вытегра»

от 18.07.2024 № 268

**ПАСПОРТ**

муниципальной программы

«Защита населения и территорий от чрезвычайных

**ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на территории**

**муниципального образования «Город Вытегра»**

**Вытегорского муниципального района**

**Вологодской области на 2024-2030 г.г.»**

**(далее - программа)**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Общий отдел администрации муниципального образования «Город Вытегра» |
| Соисполнители программы | Отсутствуют |
| Участники программы | Отсутствуют |
| Цели и задачи программы | Цель:  Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Вытегра»  Задачи:  1. Предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, повышение защиты населения и территории муниципального образования «Город Вытегра» от возможных чрезвычайных ситуаций    2. Повышение уровня пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город Вытегра» |
| Подпрограммы программы | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты программы | Отсутствуют |
| Сроки и этапы реализации программы (подпрограммы) | 2024 - 2030 годы |
| Целевые показатели программы | 1. Длина ручья Вянгручей в г.Вытегра Вологодской области, на котором проведены работы по расчистке и дноуглублению, м  2. Наличие функционирующей системы оповещения и управления эвакуацией людей в месте массового пребывания людей- Площадь у ККЗ «Волго-Балт», участок Советского проспекта от ул.Урицкого до пр.Ленина, ед.  3. Наличие функционирующей системы АПК «Безопасный город», ед.  4.Доля граждан, оказавшихся в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера от общего числа жителей муниципального образования «Город Вытегра», %.  5. Доля источников наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования «Город Вытегра», находящихся в технически исправном состоянии, %.  6. Количество проведенных совместных проверок с ОМВД России «Вытегорский» и ОНД и ПР по Вытегорскому району по выявлению нарушений правил противопожарной безопасности в муниципальном жилищном фонде, ед.  7. Количество обследований территории МО «Город Вытегра» с целью выявления бесхозных строений и принятия мер их сносу, ед.  8. Количество размещенных информационных материалов, направленных на предупреждение пожаров, ед. |
| Объем финансового обеспечения программы (подпрограммы | Общий объем средств, необходимый для финансирования муниципальной программы в период 2024 - 2030 годов составляет  0,00 тыс. рублей, в том числе средств местного бюджета 0,00 тыс. рублей:  2024 –0,00 тыс. руб.,  2025 –0,00 тыс. руб.,  2026 –0,00 тыс. руб.  2027 –0,00 тыс. руб.,  2028 –0,00 тыс. руб.,  2029 –0,00 тыс. руб.  2030 –0,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | **1**. Снижение последствий чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с подтоплением домов и территорий, прилегающих к ручью Вянгручей в г.Вытегра.  2. Обеспечение наличия и бесперебойной работы системы оповещения и управления эвакуацией людей в месте массового пребывания людей- Площадь у ККЗ «Волго-Балт», участок Советского проспекта от ул.Урицкого до пр.Ленина и системы АПК «Безопасный город».  3. Снижение доли граждан, оказавшихся в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, от общего числа жителей  муниципального образования «Город Вытегра», с 0,03 % в 2024 году до 0, 01 % в 2030 году.  4. Сокращение количества, масштабов и последствий пожаров на объектах и в г. Вытегра.  5.Приведение источников наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования «Город Вытегра» в технически исправное состояние с 60 % в 2024 году до 100 % в 2030 году. |

1. **Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Разработка Программы обусловлена потребностью развития систем контроля в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, и ликвидации чрезвычайных ситуаций в повседневной жизни, в периоды возникновения и развития чрезвычайных ситуаций.

Решение этих сложных задач с учетом реально сложившейся экономической обстановки на территории района, природно-климатических особенностей, социально-экономического положения населения возможно только целевыми программными методами, сосредоточив основные усилия на решении главной задачи - заблаговременного осуществления комплекса мер, направленных на предупреждение и максимально возможное уменьшение рисков возникновения ЧС, а также на сохранение здоровья людей, снижение материальных потерь и размеров ущерба окружающей среде.

Посостоянию на 01.07.2024 года на территории муниципального образования «Город Вытегра» Вытегорского муниципального района произошло 12 техногенных пожаров (в сравнении с АППГ- 6), погибло 2 человека, травмирован 1 человек (АППГ – гибель – 0 человек, травматизм – 0 человек). Объектами пожара явились: жилой/нежилой дом -3 объекта, 7 хозяйственных строений.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2023 | 2024 | Динамика |
| Произошло пожаров | 6 | 12 | +6 |
| Погибло людей | 0 | 2 | +2 |
| Травмировано людей | 0 | 1 | +1 |

Основной причиной пожаров явилось нарушение правил устройства и эксплуатации печей и теплопроизводящих установок.

В перечень источников наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования «Город Вытегра», утвержденный постановлением администрации муниципального образования «Город Вытегра» от 28.04.2020 Года № 143 (с последующими изменениями), включен 31 искусственный источник противопожарный водоснабжения (далее ИПВ), 3 естественных источника противопожарного водоснабжения (далее ЕПВ) . 6 пожарных гидрантов (пр. Ленина, д. 68, ул. Луначарского, д. 7, ул. Карла Либкнехта, д. 1, ул. Розы Люксембург, д. 9, ул. Советская д.16, ул. Ильи Орлова между домами № 9 и № 13)

Указанные пожарные гидранты частично находятся в технически не исправном состоянии. Выявленные неисправности (низкое давление в сети) не позволяют эксплуатацию пожарных гидрантов по прямому назначению. В настоящее время администрацией МО «Город Вытегра» реализуется проект «Реконструкции системы водоснабжения города Вытегра. Первый этап», в котором предусматривается обустройство пожарных гидрантов с необходимым давлением в сети.

С целью поддержания искусственных источников противопожарного водоснабжения в пригодном для эксплуатации техническом состояние проводится их ежегодное обслуживание и текущие ремонты.

В результате реализации муниципальной программы прогнозируется:

- относительное уменьшение гибели и травматизма людей при пожарах;

- сокращение количества, масштабов и последствий пожаров на объектах и в г. Вытегра.

1. **Цели, задачи, целевые показатели,**

**основные ожидаемые конечные результаты программы**

Основными приоритетами в сфере защиты населения и территории муниципального образования «Город Вытегра» от чрезвычайных ситуаций и происшествий, пожарной безопасности являются:

повышение уровня защищенности населения и территории от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, а также общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания;

предупреждение нарушений требований пожарной безопасности, обучение населения мерам пожарной безопасности, правилам поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций;

Указанные направления реализуются в соответствии с:

Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=EC5C6C0BF917CF1515FB2B2AB8E292B4431D7514188A90C5C871BEEC75D91514ED91329D647A7CE36E9187EE15682AM) от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера";

Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=EC5C6C0BF917CF1515FB2B2AB8E292B4431C711B1E8990C5C871BEEC75D91514ED91329D647A7CE36E9187EE15682AM) от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности";

Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=EC5C6C0BF917CF1515FB2B2AB8E292B44319741A1C8C90C5C871BEEC75D91514ED91329D647A7CE36E9187EE15682AM) от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

Основным инструментом реализации целей и задач обеспечения безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Вытегра» является муниципальная программа, которая направлена на уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, снижение числа травмированных и погибших, а также повышение готовности сил и средств к ликвидации чрезвычайных ситуаций, исходя из существующих угроз их возникновения.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы, степени достижения целей и решения задач программы предусмотрена система целевых индикаторов.

Сведения о целевых показателях муниципальной программы приведены в приложении N 1.

Сведения о порядке сбора и информации и методике расчета значений целевых показателей муниципальной программы приведены в приложении N 2.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета приведены в приложении N 3.

Цель программы -

Обеспечение безопасной жизнедеятельности населения на территории муниципального образования «Город Вытегра»

Для достижения целей программы необходимо решение следующих задач:

1. Предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, повышение защиты населения и территории муниципального образования «Город Вытегра» от возможных чрезвычайных ситуаций

2. Повышение уровня пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город Вытегра».

Цель и задачи муниципальной программы соответствуют Стратегии социально-экономического развития Вытегорского муниципального района до 2030 года.

Реализация программы позволит достичь результатов, изложенных в позиции «Ожидаемые результаты реализации программы» паспорта программы.

Сроки реализации программы: 2024-2030 годы.

1. **Характеристика основных мероприятий муниципальной программы**

В результате реализации муниципальной программы планируется проведение следующих основных мероприятий:

**Основное мероприятие 1. Проведение комплекса работ по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий:**

- бесперебойная работа системы оповещения и управления эвакуацией людей в месте массового пребывания людей- Площадь у ККЗ «Волго-Балт», участок Советского проспекта от ул.Урицкого до пр.Ленина;

- бесперебойная работа системы АПК «Безопасный город»;

- расчистка и дноуглубление ручья Вянгручей в г.Вытегра Вологодской области в рамках реализации проекта Федерального агентства водных ресурсов .

**Основное мероприятие 2. Выполнение комплекса противопожарных мероприятий в границах муниципального образования «Город Вытегра»:**

- разработка муниципальных правовых актов по противопожарной безопасности;

- проведение совместных проверок с ОМВД России «Вытегорский» и ОНД и ПР по Вытегорскому району по выявлению нарушений правил противопожарной безопасности в муниципальном жилищном фонде;

- проведение обследования территории МО «Город Вытегра» с целью выявления бесхозных строений и принятия мер по их сносу;

- ремонт и обслуживание источников наружного противопожарного водоснабжения;

- размещение в средствах массовой информации материалов, финансовом направленных на предупреждение пожаров и гибели людей на пожарах;

- обучение населения мерам пожарной безопасности, оборудование уголков (стендов) пожарной безопасности в местах массового скопления людей, наглядная противопожарная пропаганда (плакаты, памятки и т.п.);

- организация первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах поселения по предупреждению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров.

В результате проведенных мероприятий предполагается:

- относительное уменьшение гибели и травматизма людей при пожарах;

- сокращение количества, масштабов и последствий пожаров на объектах и в г. Вытегра;

- предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций;

- снижение размеров ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций;

- ликвидация чрезвычайных ситуаций;

### Реализация Программы в полном объеме позволит:

повысить эффективность деятельности органов местного самоуправления и сил гражданской обороны;

эффективно использовать бюджетные средства для решения приоритетных задач по обеспечению защиты населения и территорий;

обеспечить развитие муниципальной комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей;

эффективно использовать бюджетные средства для решения задач по обеспечению защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

обеспечить безопасность населения муниципального района во время прохождения паводков;

обеспечить первичные меры пожарной безопасности в границах муниципального района за границами городского и сельских населенных пунктов;

создать условия для оказания поддержки (стимулированию) добровольных пожарных.

1. **Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования «Город Вытегра».**

Общий объем финансового обеспечения необходимый для реализации программных мероприятий 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

2024 –0,00 тыс. руб.,

2025 –0,00 тыс. руб.,

2026 –0,00 тыс. руб.

2027 –0,00 тыс. руб.,

2028 –0,00 тыс. руб.,

2029 –0,00 тыс. руб.

2030 –0,00 тыс. руб.

Ежегодные объемы финансирования муниципальной программы определяются в установленном порядке при формировании бюджета города на плановый финансовый год. Сведения о финансовом обеспечении реализации за счет средств бюджета программы представлены в приложении 3 к программе.

Приложение № 1

к муниципальной программе

муниципального образования «Город Вытегра»

«Защита населения и

территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности»

СВЕДЕНИЯ

о целевых показателях муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Задача направленная на достижение цели | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя (индикатора) | | | | | | | | |
| отчетное | плановое | | | | | | | |
| 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности " | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, повышение защиты населения и территории муниципального образования «Город Вытегра» от возможных чрезвычайных ситуаций | 1. Длина ручья Вянгручей в г.Вытегра Вологодской области, на котором проведены работы по расчистке и дноуглублению.  2. Наличие функционирующей системы оповещения и управления эвакуацией людей в месте массового пребывания людей- Площадь у ККЗ «Волго-Балт», участок Советского проспекта от ул.Урицкого до пр.Ленина.  3. Наличие функционирующей системы АПК «Безопасный город».  4.Доля граждан, оказавшихся в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера от общего числа жителей муниципального образования «Город Вытегра» | метр  Ед.  Ед.  процент | 0  0  1  0,00 | | 0  1  1  0,03 | 3000  1  1  0,03 | 4000  1  1  0,02 | 5000  1  1  0,02 | 6000  1  1  0,01 | 8000  1  1  0,01 | 10000  1  1  0,01 |
| 2 | Повышение уровня пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город Вытегра» | 1. Доля источников наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования «Город Вытегра» в технически исправное состояние.  2. Количество проведенных совместных проверок с ОМВД России «Вытегорский» и ОНД и ПР по Вытегорскому району по выявлению нарушений правил противопожарной безопасности в муниципальном жилищном фонде.  3. Количество обследований территории МО «Город Вытегра» с целью выявления бесхозных строений и принятия мер их сносу.  4. Количество размещенных информационных материалов, направленных на предупреждение пожаров. | процент  Ед.  Ед.  Ед | 60  0  0  2 | | 60  1  1  2 | 70  2  2  3 | 70  3  3  3 | 80  3  3  4 | 80  4  4  4 | 90  4  4  5 | 100  5  5  6 |

Приложение N 2

к муниципальной программе

муниципального образования «Город Вытегра»

«Защита населения и

территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах»

**Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование целевого показателя** | **Ед. измерения** | **Определение целевого**  **показателя** | **Временные характеристики**  **целевого**  **показателя** | **Алгоритм формирования и метод. пояснения к целевому показателю** | **Базовые показатели, используемые в формуле** | **Метод сбора информации, индекс**  **формы отчетности** | **Ответственный за сбор данных** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | Длина ручья Вянгручей в г.Вытегра Вологодской области, на котором проведены работы по расчистке и дноуглублению. | М. | Отношение длины участка русла ручья, на котором проведены работы по расчистке и дноуглублению, к общей длине русла ручья Вянгручей. | временная характеристика– календарный год, периодичность сбора данных до 15 января года, следующего за отчетным | Д1=Коб. х  м  Ко | Базовый показатель 1  Коб –длина участка русла ручья, на котором проведены работы по расчистке и дноуглублению  Базовый показатель 2  Ко – общая длина русла ручья Вянгручей. | данные подрядной организации, осуществляющей работы | Администрация МО «Город Вытегра» |
| 2 | Наличие функционирующей системы оповещения и управления эвакуацией людей в месте массового пребывания людей- Площадь у ККЗ «Волго-Балт», участок Советского проспекта от ул.Урицкого до пр.Ленина | ед | Количество функционирующей системы оповещения и управления эвакуацией людей в месте массового пребывания людей | временная характеристика – календарный год, периодичность сбора данных до 15 января года, следующего за отчетным | - | - | статистическая информация ОМВД России «Вытегорский» | статистическая информация ОМВД России «Вытегорский» |
| 3 | Наличие функционирующей системы АПК «Безопасный город» | ед | Количество функционирующих систем АПК «Безопасный город» | временная характеристика – календарный год, периодичность сбора данных до 15 января года, следующего за отчетным | - | - | статистическая информация ОМВД России «Вытегорский» | статистическая информация ОМВД России «Вытегорский» |
| 4 | Доля граждан, оказавшихся в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера от общего числа жителей муниципального образования «Город Вытегра» | % | Отношение количества человек, оказавшихся в чрезвычайных ситуациях, природного и техногенного характера, к общему количеству муниципального образования «Город Вытегра» | временная характеристика– календарный год, периодичность сбора данных до 15 января года, следующего за отчетным | К= Поб. х 100%  По | Базовый показатель 1  Поб –  количество человек, оказавшихся в чрезвычайных ситуациях Базовый показатель 2  По - общее количество жителей муниципального образования «Город Вытегра» | данные отдела по моб. работе, ГО и ЧС Администрации района и  Администрации МО «Город Вытегра» | Отдел по моб. работе, ГО и ЧС Администрации района и  Администрации МО «Город Вытегра» |
| 5 | Доля источников наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования «Город Вытегра» находящихся в технически исправное состояние | % | Значение разницы между процентным отношением количества источников наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования «Город Вытегра», находящихся в технически исправное состояние к общему  количеству источников наружного противопожарного водоснабжения | временная характеристика – календарный год, периодичность сбора данных до 15 января года, следующего за отчетным | Д1=Коб. х 100%  Ко | Базовый показатель 1  Коб – количества источников наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования «Город Вытегра», находящихся в технически исправное состояние в отчетном году  Базовый показатель 2  Ко – общее  количество источников наружного противопожарного водоснабжения | статистическая информация Администрации МО «Город Вытегра» | Администрации МО «Город Вытегра» |
| 6 | Количество проведенных совместных проверок с ОМВД России «Вытегорский» и ОНД и ПР по Вытегорскому району по выявлению нарушений правил противопожарной безопасности в муниципальном жилищном фонде | Ед. | Отношение количества проведенных совместных проверок к общему количеству запланированных мероприятий | временная характеристика – календарный год, периодичность сбора данных до 15 января года, следующего за отчетным | Д= Квп. х 100%  Кпм | Квп – количество проведенных совместных проверок  Кпм – количество запланированных мероприятий на территории МО «Город Вытегра» | статистическая информация Администрации МО «Город Вытегра» | Администрация МО «Город Вытегра» |
| 7 | Количество обследований территории МО «Город Вытегра» с целью выявления бесхозных строений и принятия мер их сносу | ед | Отношение количества обследований к общему количеству запланированных | временная характеристика– календарный год, периодичность сбора данных до 15 января года, следующего за отчетным | Д= Квп. х 100%  Кпм | Квп – количество проведенных обследований  Кпм – количество запланированных мероприятий на территории МО «Город Вытегра» | статистическая информация Администрации МО «Город Вытегра» | Администрация МО «Город Вытегра» |
| 8. | Количество размещенных информационных материалов, направленных на предупреждение пожаров | ед | Отношение количества размещенных информационных материалов к запланированному | временная характеристика– календарный год, периодичность сбора данных до 15 января года, следующего за отчетным | Д= Квп. х 100%  Кпм | Квп – количество размещенных информационных материалов  Кпм – количество запланированных | статистическая информация Администрации МО «Город Вытегра» | Администрация МО «Город Вытегра» |

Приложение N 3

к муниципальной программе

муниципального образования «Город Вытегра»

«Защита населения и

территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности»

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации муниципальной программы | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Муниципальная программа муниципального образования «Город Вытегра»: "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности" | всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, всего 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОМ 1. Проведение комплекса работ по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий: | всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОМ 2. Выполнение комплекса противопожарных мероприятий в границах муниципального образования «Город Вытегра»: | всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |  |